## Tabelle1
Zeitplan Modul 306 - IT Kleinprojekt entwickeln
Aktivität | Beschreibung | Dauer in Tage | Start | Ende
Gruppenbildung im Unterricht | Im Schulunterricht werden Gruppen gebildet für die Projektarbeit | 7 | 2019-08-22 | 2019-08-29
Thema ausdenken | Wir sammeln uns Idden die wir aufschreiben und Entscheiden uns dann für ein Thema | 7 | 2019-08-29 | 2019-09-05
Offene Fragen klären | Im Unterricht werden noch offene Fragen geklärt | 1 | 2019-09-05 | 2019-09-06
Grundgerüst Dokumentation | Das Grundgerüst der Dokumentation wird angepasst und ergänzt | 7 | 2019-09-05 | 2019-09-12
Zeitplan Anpassen | Nach Absprache und allen Informationen wird der Zeitplan angepasst | 1 | 2019-09-08 | 2019-09-09
Pflichtenheft v1.00 | (Meilenstein) Plichtenheft Version 1.0 fertig | 1 | 2019-09-12
Webseite Programmieren | Die einzelnen Webseiten werden programmiert | 20 | 2019-09-12 | 2019-10-02
Dokumentation | Die Dokumentation wird ständig aktuallisiert und auf dem neusten Stand gehalten | 20 | 2019-09-12 | 2019-10-02
Zwischenstand | (Meilenstein) Zwischenstand einreichen bis 26.10.2019, 21:30 Uhr im Classroom | 1 | 2019-09-26
Webseite / Dokumentation | Webseite und Dokumentation letzte feinarbeiten | 6 | 2019-10-03 | 2019-10-09
Reserve | Reserve Zeit für Verbessreungen und Bug Fix | 3 | 2019-10-09 | 2019-10-12
Projekt fertigstellen | (Meilenstein) Projekt Abgabefertig | 1 | 2019-10-10
Projekt Abgabe | Projekt im Classroom einreichen bis 13.10.2019, 23:59 | 1 | 2019-10-13
Formulas:
Ende = [Start]+[Dauer in Tage]